## Objetivos por Sprint
Objetivos a completar durante el desarrollo del proyecto…
Sprint 1: Logros de curso
Objetivo
Sprint 2
Objetivo
Sprint 3
Objetivo
Sprint 4
Objetivo
Sprint 5
Objetivo

## Backlog
Número | Nombre | Como… | Descripción |  | Prioridad del negocio | Observaciones | Estado | Estimación | Desarrollador Responsable | Riesgo Desarrollo | Versión | US
|  | Usuario | Quiero… | de modo que… |  | Criterio de Aceptación
US01 | Visualizar información del usuario. | usuaro |  |  |  |  | Pendiente |  |  | Medio | 1
US02 | Visualizar información ciclo actual. | coordinador de curso |  |  |  |  | Pendiente |  |  | Bajo | 1 |  | Leyenda para estimación:
US03 | Visualizar información del curso. | coordinador de curso |  |  |  |  | Pendiente |  |  | Bajo | 1 |  | Fuente: User Stories Applied: For Agile Software Development Autor: Mike Cohn
US04 | Visualizar student outcomes del curso. | coordinador de curso |  |  |  |  | Pendiente |  |  | Bajo | 1 |  | 1 dia | XS-1
US05 | Visualizar logro terminal del curso. | coordinador de curso |  |  |  |  | Pendiente |  |  | Bajo | 1 |  | 2 dias | S-2
US06 | Visualizar acciones previas. | coordinador de curso |  |  |  |  | Pendiente |  |  |  | 1 |  | 4dias | M-4
US07 | Modificar estado de acciones previas. | coordinador de curso |  |  |  |  | Pendiente |  |  |  | 1 |  | 6 dias | L-8
US08 | Visualizar hallazgos del curso. | coordinador de curso |  |  |  |  | Pendiente |  |  |  | 1
US09 | Registrar nuevo hallazgo. | coordinador de curso |  |  |  |  | Pendiente |  |  |  | 1
US10 | Modificar hallazgo. | coordinador de curso |  |  |  |  | Pendiente |  |  |  | 1
US11 | Eliminar hallazgo. | coordinador de curso |  |  |  |  | Pendiente |  |  |  | 1
US12 | Visualizar acciones de mejora del curso. | coordinador de curso |  |  |  |  | Pendiente |  |  |  | 1
US13 | Registrar nueva acción de mejora. | coordinador de curso |  |  |  |  | Pendiente |  |  |  | 2
US14 | Modificar acción de mejora. | coordinador de curso |  |  |  |  | Pendiente |  |  |  | 2
US15 | Eliminar acción de mejora. | coordinador de curso |  |  |  |  | Pendiente |  |  |  | 1
US16 | Guardar informe. | coordinador de curso |  |  |  |  | Pendiente |  |  |  | 1
US17 | Cancelar informe. | coordinador de curso |  |  |  |  | Pendiente |  |  |  | 1
US18 | Enviar informe. | coordinador de curso |  |  |  |  | Pendiente |  |  |  | 1
US19 | Visualizar reporte de informes. | administrativo |  |  |  |  | Pendiente |  |  |  | 1
US20 | Visualizar reporte de hallazgos. | administrativo |  |  |  |  | Pendiente |  |  |  | 1
US21 | Visualizar reporte de acciones de mejora. | administrativo |  |  |  |  | Pendiente |  |  |  | 1
US22 | Exportar informe. | usuario |  |  |  |  | Pendiente |  |  |  | 1
US23 | Exportar reporte de hallazgos. | administrativo |  |  |  |  | Pendiente |  |  |  | 1
US24 | Exportar reporte de acciones de mejora. | administrativo |  |  |  |  | Pendiente |  |  |  | 1
US25 | Recibir notificación. | coordinador de curso |  |  |  |  | Pendiente |  |  |  | 1
Alumno Autentificado

## Backlog Burndown
Sprint 1 | [5 empty] | Gráfica Sprint 1
|  | Eje Horizontal | Eje Vertical |  |  | Puntos planeados vs Puntos Trabajados
|  | Dias de Trabajo | Trabajo realizado | Trabajo planeado | Trabajo quemado
|  | (dd/mm/aa) | (puntos) | (puntos) | (puntos)
|  |  |  | 24 | 24
1 | 1
2
3
4
5
6
Sprint 2 | [5 empty] | Gráfica Sprint 2
|  | Eje Horizontal | Eje Vertical |  |  | Puntos planeados vs Puntos Trabajados
|  | Dias de Trabajo | Trabajo realizado | Trabajo planeado | Trabajo quemado
|  | (dd/mm/aa) | (puntos) | (puntos) | (puntos)
2 | 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## Sprint 1-Tareas (hidden)
Historia de Usuario | Número | Tarea del Sprint | Voluntario
Sprint 1
Demo de webservice | 1 | Investigar configuracion de servicios rest con json | Daniel
| 2 | Crear web service | Daniel
| 3 | Configurar restriciones de rest y json | Daniel
| 4 | Probar funcionamiento localmente | Daniel
| 5 | Desplegar web service y probar | Daniel
Demo de pruebas unitarias | 1 | Investigar sobre pruebas unitarias en rhomobile | Javier
| 2 | Seguir demo de libro de rhomobile | Javier
Menu Principal | 1 | Crear web service | Daniel
| 2 | Crear metodo en web service que devuelva informacion | Daniel
| 3 | Crear aplicación rhodes | Pamela
| 4 | Crear aplicación rhosync | Pamela
| 5 | Crear adaptador de alumno | Pamela
| 6 | Hacer interfaz | Pamela
| 6 | Hacer logica de menu | Pamela
| 7 | Hacer pruebas unitarias | Javier
| 8 | Hacer pruebas funcionales | Pedro
| 9 | Revisar que el nombre del usuario se muestre en el menu principal | Daniel
Listado de cursos | 2 | Hacer metodo en web service de listado de cursos | Daniel
| 3 | Hacer metodo en el adaptador | Javier
| 4 | Hacer interfaz y logica de listado | Javier
| 6 | Hacer pruebas unitarias | Javier
| 7 | Hacer pruebas funcionales | Pedro
Boton de Cursos | 1 | Crear boton y linkear a lista de cursos | Daniel
| 3 | Hacer pruebas unitarias | Javier
| 4 | Hacer pruebas funcionales | Pedro
Detalle de curso | 2 | Crear metodo en web service que devuelva informacion del curso y horario | Daniel
| 5 | Crear adaptador de curso y configurarlo | Pamela
| 6 | Crear logica de detalle de curso e interfaz | Pamela
| 8 | Hacer pruebas unitarias | Javier
| 9 | Hacer pruebas funcionales | Pedro
Login | 2 | Crear metodo en web service que valide la informacion del alumno | Daniel
| 5 | Hacer metodo de autentificacion en aplicación rhosync | Javier
| 6 | Crear logica de login | Javier
| 7 | Hacer interfaz | Javier
| 1 | Crear 2 botones | Javier
| 8 | Hacer pruebas unitarias | Javier
| 9 | Hacer pruebas funcionales | Pedro
| 2 | Crear botones | Javier